| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Здоровье для каждого" |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" |  |  |  |  |
| Краткое наименование федерального проекта | Здоровье для каждого |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор федерального проекта |  |  |  |  |  |
| Руководитель федерального проекта | Камкин Е.Г., Котова Е.Г. |  | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |  |  |
| Администратор федерального проекта | Каракулина Е.В., Шешко Е.Л. |  | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, Директор департамента |  |  |
| Целевые группы федерального проекта |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) |  |  |  |  | ФП |  | Литр чистого (100%) спирта |  |  |  | 8,4400 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 8,4000 |  | 8,3000 |  |  | 8,2000 |  | 8,0000 |  | 7,9000 |  | 7,8000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |  |
| 1.2. | Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 18,7000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 18,1700 |  | 17,7300 |  |  | 17,3000 |  | 16,8000 |  | 16,4300 |  | 16,0000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |  |
| 1.3. | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 12,7000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 15,0000 |  | 20,0000 |  |  | 30,0000 |  | 40,0000 |  | 50,0000 |  | 60,0000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |  |
| 1.4. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 9,1000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 10,5000 |  | 11,0000 |  |  | 11,5000 |  | 12,0000 |  | 12,7000 |  | 13,6000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |  |
| 1.5. | Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,0000 |  | 20,0000 |  |  | 40,0000 |  | 60,0000 |  | 80,0000 |  | 95,0000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная | Государственная программа |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |  |
| 1.6. | Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,0000 |  | 20,0000 |  |  | 50,0000 |  | 60,0000 |  | 80,0000 |  | 95,0000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  | апр. |  | май | июнь |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Литр чистого (100%) спирта |  |  | 8,40 |  | 8,40 |  |  | 8,40 |  |  | 8,40 |  | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 |  |  | 8,40 |  |  | 8,40 |  | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 18,60 |  | 18,56 |  |  | 18,52 |  |  | 18,48 |  | 18,44 | 18,40 |  | 18,36 |  |  | 18,32 |  |  | 18,28 |  | 18,24 | 18,20 |  | 18,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 1,25 |  | 2,50 |  |  | 3,75 |  |  | 5,00 |  | 6,25 | 7,50 |  | 8,75 |  |  | 10,00 |  |  | 11,25 |  | 12,50 | 13,75 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9,90 |  |  | 9,90 |  | 9,90 | 10,10 |  | 10,10 |  |  | 10,10 |  |  | 10,30 |  | 10,30 | 10,30 |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Результаты федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах |  | - | Условная единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 89,0000 |  |  | 89,0000 |  |  | 89,0000 |  |  | 89,0000 |  | 89,0000 |  |  | 89,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| 1.1.1 |  | Количество предприятий с численностью работающих не менее 250 человек, в которых внедрены корпоративные программы |  | - | Единица |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2 639,0000 |  |  | 4 809,0000 |  |  | 7 220,0000 |  |  | 9 802,0000 |  | 13 114,0000 |  |  | 15 400,0000 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) |  | - | Единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 358,0000 |  |  | 717,0000 |  |  | 1 076,0000 |  |  | 1 434,0000 |  | 1 912,0000 |  |  | 2 386,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительност |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработаны и реализованы программы по укреплению общественного здоровья. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и здоровой жизни |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Количество реализованных муниципальных программ |  | - | Единица |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 358,0000 |  |  | 717,0000 |  |  | 1 076,0000 |  |  | 1 434,0000 |  | 1 912,0000 |  |  | 2 386,0000 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению общественного здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы |  | - | Человек |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2 335 864,0000 |  |  | 3 114 486,0000 |  |  | 4 671 729,0000 |  |  | 6 228 972,0000 |  | 7 786 215,0000 |  |  | 9 343 457,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также |  | - | Человек |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 471 594,0000 |  |  | 1 962 126,0000 |  |  | 2 943 189,0000 |  |  | 3 924 252,0000 |  | 4 905 315,0000 |  |  | 5 886 378,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Количество работающих граждан, которые находятся на диспансерном наблюдении в Центрах здоровья для взрослых |  | - | Человек |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 471 594,0000 |  |  | 1 962 126,0000 |  |  | 2 943 189,0000 |  |  | 3 924 252,0000 |  | 4 905 315,0000 |  |  | 5 886 378,0000 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний |  | - | Единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  |  |  | - |  | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ведению здорового образа жизни, Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания, Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Количество контактов кампании с аудиторией |  | - | Штука |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 500 000 000,0000 |  |  | 1 500 000 000,0000 |  |  | 1 500 000 000,0000 |  |  | 1 500 000 000,0000 |  | 1 500 000 000,0000 |  |  | 1 500 000 000,0000 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Минздравом России проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на: - повышение приверженности граждан ведению здорового образа жизни (борьба с потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронными сигаретами и вейпами), включая поддержку и развитие официального портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru; - формирование приверженности прохождению диспансеризации и профосмотров с целью раннего выявления заболеваний и назначенной врачом терапии; - профилактику, раннее выявление, повышение приверженности лечению онкологических заболеваний, включая поддержку и развитие официального портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru;- формирование приверженности лечению сахарного диабета. АНО "Национальные приоритеты" проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на: - повышение осведомленности о реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"; - повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни; - формирование приверженности диспансеризации с целью раннего выявления заболеваний и назначенной врачом терапии (в том числе при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, а также сахарном диабете). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Проведено исследование и сформирован отчет об итогах мониторинга состояния здоровья работающих граждан |  | - | Единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Утверждение документа |  |  |  | - |  | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризац |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ии, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни, Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания |  |  |  |  |  |
| Обеспечение разработки и последующего применения алгоритма (методики) мониторинга состояния здоровья работающих граждан с целью формирования мероприятий по проактивной профилактике развития хронических неинфекционных заболеваний и предупреждения преждевременной смерти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных |  | - | Единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 26,0000 |  |  | 16,0000 |  |  | 24,0000 |  |  | 100,0000 |  | 150,0000 |  |  | 200,0000 |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительност |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и здоровой жизни |  |  |  |
| В удаленных населенных пунктах субъектов Российской Федерации организованы и оснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России, Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики центральных районных больниц, районных больниц для приближения профилактической работы и обеспечения доступности для населения мероприятий медицинской профилактики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний |  | - | Единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 247,0000 |  |  | 133,0000 |  |  | 90,0000 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни, Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Гражданами получены через ЕПГУ рекомендации по коррекции факторов риска, выявленных на профилактических осмотрах и диспансеризации взрослого населения |  | - | Процентный пункт |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 5,0000 |  |  | 10,0000 |  |  | 15,0000 |  | 20,0000 |  |  | 30,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У взрослых граждан, прошедших профилактический осмотр и диспансеризацию, обеспечена возможность получения через ЕПГУ рекомендаций по коррекции выявленных факторов риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | "Пополнено мобильное приложение "Здоровое питание" продукцией с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор" с расширением показателей и групп продуктов, в том числе рационов питания" |  | - | Единица |  | 0,0000 |  | 2025 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |  |  | - |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| 1.10.1 |  | Количество наименований пищевой продукции с цветовой маркировкой по типу "Светофор" в мобильном приложении "Здоровое питание" |  | - | Единица |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 100,0000 |  |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  | 50,0000 |  |  | 50,0000 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Обеспечено развитие мобильного приложения "Здоровое питание" (с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор", исследуемой в рамках оценки качества пищевой продукции в торговой сети), разработан информационно-аналитический ресурс для оценки питания различных групп населения и формирования региональных и индивидуальных программ питания на основе санитарно-эпидемиологической оценки риска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Проведено углубленное изучение и коррекция рационов питания населения в субъектах РФ с целью устранения дефицита макро- и микронутриентов с учетом региональных |  | - | Единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 15,0000 |  |  | 30,0000 |  |  | 45,0000 |  |  | 60,0000 |  | 75,0000 |  |  | 89,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | особенностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 |  | Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания подростков, беременных женщин и лиц пожилого возраста, с учетом региональных, климатических, национальных особенностей (отв. Роспотребнадзор) |  | - | Единица |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 15,0000 |  |  | 30,0000 |  |  | 45,0000 |  |  | 60,0000 |  | 75,0000 |  |  | 89,0000 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| В субъектах Российской Федерации проведены выборочные исследования организации питания детей в образовательных организациях, беременных женщин и пожилых, индивидуальных характеристик состояния здоровья, антропометрических параметров, особенностей питания и физической активности (путем анкетирования), а также оценка качества пищевой продукции, представленной на отечественном рынке, и оценка доступа населения к отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов. Разработано 89 рекомендаций по коррекции рационов питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний, 72030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 570 000,00 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 570 000,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах, 55460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 436,50 | 11 871,20 | 17 701,50 | 29 150,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 150 159,20 |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 436,50 | 11 871,20 | 17 701,50 | 29 150,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 150 159,20 |
| 2.2.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 436,50 | 11 871,20 | 17 701,50 | 29 150,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 150 159,20 |
| 2.2.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 436,50 | 11 871,20 | 17 701,50 | 29 150,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 150 159,20 |
| 2.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 436,50 | 11 871,20 | 17 701,50 | 29 150,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 150 159,20 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, 55460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 276,30 | 380 000,00 | 194 636,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 912,90 |
| 2.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 276,30 | 380 000,00 | 194 636,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 912,90 |
| 2.3.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 276,30 | 380 000,00 | 194 636,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 912,90 |
| 2.3.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 276,30 | 380 000,00 | 194 636,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 912,90 |
| 2.3.2. | Бюджеты государственных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 276,30 | 380 000,00 | 194 636,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 912,90 |
| 2.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | "Пополнено мобильное приложение "Здоровое питание" продукцией с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор" с расширением показателей и групп продуктов, в том числе рационов питания" , 73360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 |
| 2.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Проведено углубленное изучение и коррекция рационов питания населения в субъектах РФ с целью устранения дефицита макро- и микронутриентов с учетом региональных особенностей, 73330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 540 000,00 |
| 2.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 540 000,00 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 712,80 | 796 871,20 | 617 338,10 | 434 150,00 | 435 000,00 | 445 000,00 | 3 675 072,10 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 712,80 | 796 871,20 | 617 338,10 | 434 150,00 | 435 000,00 | 445 000,00 | 3 675 072,10 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 712,80 | 391 871,20 | 212 338,10 | 29 150,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 1 475 072,10 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |
| 1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 65 000,00 | 70000 |  |
| 1.2. | Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 21436,5 |  |
| 1.3. | Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | 750276,3 |  |
| 1.4. | "Пополнено мобильное приложение "Здоровое питание" продукцией с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор" с расширением показателей и групп продуктов, в том числе рационов питания" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 | 5000,0000 |  |
| 1.5. | Проведено углубленное изучение и коррекция рационов питания населения в субъектах РФ с целью устранения дефицита макро- и микронутриентов с учетом региональных особенностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 85 000,00 | 95 000,00 | 100000,0000 |  |

| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту федерального проекта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Здоровье для каждого |  |  |
| План реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1. | Контрольная точка "Для | - | 25.02.2025 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шешко Е. Л. | Входящее письмо |  | Административная |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 2 | оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации" | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг распространенности курения в Российской Федерации " | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 25.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 05.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  | Российской Федерации |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 20.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Ежегодное проведение мониторинга распространенности курения в Российской Федерации " | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Укрепление здоровья работающих" |  |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Ежегодное проведение мониторинга потребления алкоголя в Российской Федерации " | - | 07.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 25.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1. | Контрольная точка | - | 23.12.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шешко Е. Л. | Входящее письмо |  | Административная |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 20 | "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 26 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 25.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1. | Контрольная точка | - | 15.07.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шешко Е. Л. | Входящее письмо |  | Административная |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 24 | "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " |  | 27 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Ежегодное проведение мониторинга распространенности курения в Российской Федерации " | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Ежегодное проведение мониторинга потребления алкоголя в Российской Федерации " | - | 07.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 25.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 10.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ |  | Административная отчетность |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 24.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 14.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Проведен ежегодный | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ |  | Административная отчетность |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | мониторинг потребления распространенности курения в Российской Федерации " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации " | - | 06.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.38 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 24.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 08.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.40 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.41 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | - | 27.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (кадровое) обеспечение" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | направлена соответствующая информация |  |  |  |
| 1.1.43 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 23.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.44 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 18.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.45 | Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления распространенности курения в Российской Федерации " | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.46 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  | Российской Федерации |  |
| 1.1.47 | Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации " | - | 05.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации |  |
| 1.1.48 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 27.11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.49 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 14.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Укрепление здоровья работающих" |  |  |  |
| 1.1.50 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.51 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.52 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.53 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 20.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  | Российской Федерации |  |
| 1.1.54 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 17.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.55 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 27.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.56 | Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления распространенности курения в Российской Федерации» " | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1. | Контрольная точка | - | 08.10.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шешко Е. Л. | Входящее письмо |  | Административная |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 57 | "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации» " |  | 30 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.58 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 28.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных региональных программ укрепления здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.59 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты " | - | 17.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.60 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению общественного здоровья" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 26.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2. | Контрольная точка | - | 25.03.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шешко Е. Л. | Входящее письмо |  | Административная |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 3 | "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " |  | 25 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 25.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Минздрава РФ |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены | - | 26.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ |  | Административная отчетность Министерства |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | промежуточные отчеты " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 18.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Оценка Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов Российской Федерации эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено | - | 25.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Российской Федерации |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 25.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 25.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 24.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализуемых муниципальных программ" |  |  |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 29.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 22.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальных программ" |  |  |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ |  | Административная отчетность |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 25.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 25.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 28.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  |  |  |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 29.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 21.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 23.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  |  |  |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 24.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 27.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 28.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Российской Федерации |  |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 28.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.37 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.38 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 22.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | Российской Федерации |  |
| 1.2.39 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.40 | Контрольная точка "Проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.41 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | информация |  |  |  |
| 1.2.42 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.43 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 24.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.44 | Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 27.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.45 | Контрольная точка "Субъектами Российской | - | 28.07.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов |  | Административная отчетность |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Федерации представлены промежуточные отчеты " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.46 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.47 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 21.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.48 | Контрольная точка "Субъектами Российской | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо |  | Административная отчетность |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Федерации представлены промежуточные отчеты " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.49 | Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.50 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.51 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | 30.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (выполнения работы)" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | направлена соответствующая информация |  |  |  |
| 1.2.52 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Субъектам Российской Федерации направлена соответствующая информация |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.53 | Контрольная точка "Проведено мероприятие с субъектами Российской Федерации " | - | 24.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.54 | Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 27.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.2.55 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 28.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.56 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 28.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.57 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 21.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо субъектов РФ "Центрами общественного здоровья и медицинской профилактики субъектов РФ представлены отчеты об эффективности реализуемых муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.2.58 | Контрольная точка "Проведена оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов субъектов Российской Федерации " | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.59 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты " | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо "Субъектами РФ представлены промежуточные (итоговые) отчеты о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ" |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.2.60 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шешко Е. Л. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.3 | Результат "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Каракулина Е. В. |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Обеспечена организация обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное | - | 25.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка | - | 25.10.2026 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Каракулина | Прочий тип документа |  | ГИИС "Электронный |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | "Представлен отчет за 3 квартал" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | Е. В. | . |  | бюджет" |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
|  |  |  | 30.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал " | - | 25.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.35 | Контрольная точка | - | 25.07.2030 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Каракулина | Прочий тип документа |  | ГИИС "Электронный |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | "Представлен отчет за 2 квартал" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | Е. В. | . |  | бюджет" |  |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4 | Результат "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Обеспечена организация обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний" | - | 25.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 | - | 25.10.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | квартал" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.19 | Контрольная точка | - | 25.01.2028 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Каракулина | Прочий тип документа |  | ГИИС "Электронный |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | "Услуга оказана (работы выполнены)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | Е. В. | . |  | бюджет" |  |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 25.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.4.29 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.32 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
|  |  |  | 25.04.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.4.33 | Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал" | - | 30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.34 | Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал" | - | 25.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.35 | Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал" | - | 25.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.36 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал" | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа . |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5 | Результат "Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Усачева А. В. | Отчет : |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги | - | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Усачева А. В. | Прочий тип документа Учреждениями, |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 | - | 08.10.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Усачева А. В. | Отчет В адрес Минздрава России |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | месяцев" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев |  |  |  |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация об итогах реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | юридическому (физическому) лицу" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | информация об итогах реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  |  |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заболеваниях Onco-life.ru |  |  |  |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I полугодие |  |  |  |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев" | - | 08.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация об итогах реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  |  |  |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев" | - | 08.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев |  |  |  |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев" | - | 08.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие |  |  |  |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев" | - | 06.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация об итогах |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (физическому) лицу" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  |  |  |
| 1.5.26 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.27 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие" | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.5.30 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев" | - | 08.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за 9 месяцев |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация об итогах реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.32 | Контрольная точка "Заключено соглашение о | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Усачева А. В. | Соглашение Заключено соглашение о |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | предоставлении субсидии с учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |  |  |
| 1.5.33 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Сформирован план поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.34 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа Учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключены контракты на выполнение работ по поддержке и развитию официального Интернет-портала Минздрава России |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  |  |  |
| 1.5.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие" | - | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация о реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет-портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru за I полугодие |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.36 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Усачева А. В. | Прочий тип документа В адрес Минздрава России подведомственными учреждениями направлена информация об итогах реализации поддержки и развития официального Интернет-портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru и официального Интернет- |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru |  |  |  |
| 1.6 | Результат "Проведено исследование и сформирован отчет об итогах мониторинга состояния здоровья работающих граждан" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. |  |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю федерального проекта |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Деев И. А. | Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (кадровое) обеспечение" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | результат мониторинга |  |  |  |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | 15.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (выполнения работы)" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | федерального проекта |  |  |  |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован результат мониторинга |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | вопросу состояния здоровья работающих граждан |  |  |  |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю федерального проекта |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Деев И. А. | Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (кадровое) обеспечение" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | результат мониторинга |  |  |  |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (выполнения работы)" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | федерального проекта |  |  |  |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован результат мониторинга |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.23 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | вопросу состояния здоровья работающих граждан |  |  |  |
| 1.6.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.25 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю федерального проекта |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.26 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал" | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.27 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | - | 15.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Деев И. А. | Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (кадровое) обеспечение" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | результат мониторинга |  |  |  |
| 1.6.28 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие" | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.29 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев" | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.31 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга для дальнейшей публикации представлены руководителю |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (выполнения работы)" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | федерального проекта |  |  |  |
| 1.6.32 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 квартал" | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.33 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Согласованы с руководителем проекта открытые источники, в которых будет опубликован результат мониторинга |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.34 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан за 1 полугодие" | - | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по вопросу состояния здоровья работающих граждан |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.6.35 | Контрольная точка "Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Деев И. А. | Прочий тип документа Руководителю федерального проекта предоставлен промежуточный отчет по |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | вопросу состояния здоровья работающих граждан за 9 месяцев" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | вопросу состояния здоровья работающих граждан |  |  |  |
| 1.6.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деев И. А. | Прочий тип документа Результаты мониторинга опубликованы в открытых источниках |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7 | Результат "Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. |  |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии" | - | 25.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые | - | 25.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  | Российской Федерации |  |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2025 г." | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2025 г." | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии" | - | 25.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие сведения |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2026 г." | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2026 г." | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии" | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии" | - | 25.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2027 г." | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2027 г." | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Каракулина Е. В. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях |  | Административная отчетность Министерства |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | софинансирования которых предоставляется субсидия |  | здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.19 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии" | - | 25.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.21 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской | - | 15.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2028 г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.22 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2028 г." | - | 15.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.23 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии" | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.25 | Контрольная точка "С субъектами Российской | - | 25.01.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Каракулина Е. В. | Соглашение Соглашение о |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |
| 1.7.26 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.27 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2029 г." | - | 15.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.28 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | населенных пунктах за 9 месяцев 2029 г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.29 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии" | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.31 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии" | - | 25.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.7.32 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
|  |  |  | 15.07.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.7.33 | Контрольная точка " Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2030 г." | - | 30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.34 | Контрольная точка "Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2030 г." | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.35 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии" | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.7.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Каракулина Е. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие |  | Административная отчетность Министерства |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | документы |  | здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8 | Результат "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. |  |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Представлены медико-технические требования, техническое задание на разработку цифровой платформы для Центров здоровья для взрослых |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2025 года" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2025 года" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Каракулина Е. В. | Отчет Субъектами Российской Федерации представлен отчет о проведении в Центрах здоровья |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | углубленного профилактического консультирования пациентов с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации |  |  |  |
| 1.8.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии" | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Представлены медико-технические требования, техническое задание на разработку цифровой платформы для Центров здоровья для взрослых |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и | - | 01.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Каракулина Е. В. | Отчет Представлены подтверждающие |  | Административная отчетность Министерства |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2026 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | документы |  | здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2026 года" | - | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Субъектами Российской Федерации представлен отчет о проведении в Центрах здоровья углубленного профилактического консультирования |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пациентов с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации |  |  |  |
| 1.8.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Входящее письмо Входящее письмо ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Представлены медико-технические требования, техническое задание на разработку цифровой платформы для Центров здоровья для взрослых |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров | - | 01.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Каракулина Е. В. | Отчет Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2027 года" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  | Российской Федерации |  |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2027 года" | - | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.8.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е. В. | Отчет Субъектами Российской Федерации представлен отчет о проведении в Центрах здоровья углубленного профилактического консультирования пациентов с факторами |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации |  |  |  |
| 1.9 | Результат "Гражданами получены через ЕПГУ рекомендации по коррекции факторов риска, выявленных на профилактических осмотрах и диспансеризации взрослого населения" | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. |  |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Разработаны методологические подходы к формированию рекомендаций по коррекции факторов риска при заболеваниях (болезни системы кровообращения, сахарный диабет, болезни органов дыхания, онкологические заболевания и болезни органов пищеварения) по результатам профилактических осмотров и | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | диспансеризации взрослого населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Разработаны методологические подходы к формированию рекомендаций по коррекции факторов риска с учетом возраста и пола по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационной системы" | - | 15.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Разработан прототип информационной системы" | - | 15.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9. | Контрольная точка | - | 15.12.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Темнов Д. В. | Прочий тип документа |  | Административная |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 5 | "Информационная система введена в опытную эксплуатацию" |  | 26 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Представлены подтверждающие документы |  | отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Разработан СЭМД на возможность получения гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения" | - | 10.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.8 | Контрольная точка "СЭМД утвержден и внедрен" | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.9.9 | Контрольная точка "К информационной системе подключены пользователи" | - | 30.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за третий квартал 2027 г." | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения по итогам 2027 г." |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.14 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 1 квартал 2028 г." | - | 15.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.15 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций | - | 15.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 2 квартал 2028 г." |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  | Российской Федерации |  |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 3 квартал 2028 г." | - | 15.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие |  | Административная отчетность Министерства |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 4 квартал 2028 г." |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | документы |  | здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.20 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 1 квартал 2029 г." | - | 15.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.21 | Контрольная точка "Представлен отчет о | - | 15.07.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены |  | Административная отчетность |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 2 квартал 2029 г." |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | подтверждающие документы |  | Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.22 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 3 квартал 2029 г." | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9. | Контрольная точка | - | 25.12.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Темнов Д. В. | Прочий тип документа |  | Административная |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 24 | "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 4 квартал 2029 г." |  | 29 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Представлены подтверждающие документы |  | отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.25 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.26 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 1 квартал 2030 г." | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.9.27 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 2 квартал 2030 г." | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.28 | Контрольная точка "Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 3 квартал 2030 г." | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.9.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.9.30 | Контрольная точка " Представлен отчет о получении гражданами через ЕПГУ рекомендаций по коррекции факторов риска на основе их выявления по результатам профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения за 4 квартал 2030 г." | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Темнов Д. В. | Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы |  | Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.10 | Результат ""Пополнено мобильное приложение "Здоровое питание" продукцией с цветовой маркировкой продуктов по типу "Светофор" с расширением показателей и групп продуктов, в том числе рационов питания" " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брагина И. В. |  |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка "представлен отчет о пополнении,поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое |  | отстутсвует |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | "Здоровое питание" " |  |  |  |  |  | питание" |  |  |  |
| 1.10.2 | Контрольная точка "представлен отчет о создании комплекса методических и мульти медиа- материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции " | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет письмо с отчетом о подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста |  | отстствует |  |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.6 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутсвует |  |
| 1.10.7 | Контрольная точка "представлен отчет о создании комплекса методических и мульти медиа- материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции" | - | 17.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет письмо с отчетом о подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста |  | отсутсвует |  |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.10.8 | Контрольная точка "представлен отчет о пополнении,поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание"" | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.9 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.10 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.11 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | системы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.12 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.13 | Контрольная точка "представлен отчет о пополнении,поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание"" | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.14 | Контрольная точка "представлен отчет о создании комплекса методических и мульти медиа- материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции" | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет письмо с отчетом о подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста |  | отсутсвует |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.10.15 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.16 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.17 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.18 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое |  | отсутствует |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" |  |  |  |  |  | питание" |  |  |  |
| 1.10.19 | Контрольная точка "представлен отчет о пополнении,поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание"" | - | 18.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.20 | Контрольная точка "представлен отчет о создании комплекса методических и мульти медиа- материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции" | - | 18.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет письмо с отчетом о подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста |  | отсутсвует |  |
| 1.10.21 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отстутвует |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | информации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.22 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.23 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.24 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутсвует |  |
| 1.10.25 | Контрольная точка "представлен отчет о пополнении,поддержке и | - | 17.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии |  | отсутствует |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание"" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  |  |  |
| 1.10.26 | Контрольная точка "представлен отчет о создании комплекса методических и мульти медиа- материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции" | - | 17.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет письмо с отчетом о подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста |  | отстутствует |  |
| 1.10.27 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутсвует |  |
| 1.10.28 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного |  | отсутствует |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | промышленную эксплуатацию" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | приложения "Здоровое питание" |  |  |  |
| 1.10.29 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.30 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.31 | Контрольная точка "представлен отчет о пополнении, поддержке и развитии официального мобильного приложения Роспотребнадзора "Здоровое питание"" | - | 17.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.3 | Контрольная точка "представлен отчет о | - | 18.12.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Мурагимов Т. И. | Отчет письмо с отчетом о |  | отсутствует |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 2 | создании комплекса методических и мульти медиа- материалов по вопросам здорового питания для различных групп населения, безопасности и качества пищевой продукции, маркировки пищевой продукции" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | подготовке банка методических материалов для родителей, педагогов, беременных, лиц пожилого возраста |  |  |  |
| 1.10.33 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.34 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.10.35 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского |  | отсутствует |  |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  |  |  |
| 1.10.36 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет входящее письмо с отчетом о развитии пользовательского функционала мобильного приложения "Здоровое питание" |  | отсутствует |  |
| 1.11 | Результат "Проведено углубленное изучение и коррекция рационов питания населения в субъектах РФ с целью устранения дефицита макро- и микронутриентов с учетом региональных особенностей" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брагина И. В. |  |  | информационная система Роспотребнадзора |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, | - | 30.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности |  | отсутсвует |  |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения" |  |  |  |  |  | пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  |  |  |
| 1.11.2 | Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения " | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 15 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей |  | отсутствует |  |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена |  | отсутствует |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  |  |  |
| 1.11.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 15 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей |  | отсутствует |  |
| 1.11.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.11.7 | Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсуствует |  |
| 1.11.8 | Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения" | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.9 | Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 30 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом |  | отсутствует |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | региональных, климатических, национальных особенностей" |  |  |  |  |  | региональных, климатических, национальных особенностей |  |  |  |
| 1.11.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 30 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей |  | отсутсвует |  |
| 1.11.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и |  | отсутсвует |  |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  |  |  |
| 1.11.13 | Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.14 | Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп | - | 30.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.15 | Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей" | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 45 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей |  | отсутствует |  |
| 1.11.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 45 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом |  | отсутствует |  |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | региональных, климатических, национальных особенностей |  |  |  |
| 1.11.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.19 | Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.20 | Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и |  | отсутствует |  |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  |  |  |
| 1.11.21 | Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей" | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 60 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей |  | отсутствует |  |
| 1.11.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.11.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 60 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей |  | отсутствует |  |
| 1.11.24 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутсвует |  |
| 1.11.25 | Контрольная точка "Проведено обучение специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита |  | отсутствует |  |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | микронутриентов, оценки питания различных групп населения" |  |  |  |  |  | макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  |  |  |
| 1.11.26 | Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения" | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.27 | Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей" | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 75 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей |  | отсутствует |  |
| 1.11.28 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки |  | отсутствует |  |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | (кадровое) обеспечение" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  |  |  |
| 1.11.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 75 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей |  | отсутствует |  |
| 1.11.30 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Проведено обучение | - | 30.03.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена |  | отсутствует |  |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  |  |  |
| 1.11.32 | Контрольная точка "Подготовлены отчеты по итогам оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения" | - | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.33 | Контрольная точка "Разработаны рекомендации по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 89 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных |  | отсутствует |  |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | особенностей" |  |  |  |  |  | особенностей |  |  |  |
| 1.11.34 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлена информация о проведенном обучении специалистов по проведению оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  | отсутствует |  |
| 1.11.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Прочий тип документа Разработаны 89 рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп населения с учетом региональных, климатических, национальных особенностей |  | отсутствует |  |
| 1.11.36 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мурагимов Т. И. | Отчет Отчет. Представлены итоги оценки качества и доступности пищевой продукции, способствующей |  | отсутствует |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устранению дефицита макро- и микронутриентов, оценки питания различных групп населения |  |  |  |

| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здоровье для каждого |  |  |  |  |  |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 3,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 5,5000 |  | 7,1000 | 8,8000 | 10,4000 | 12,1000 | 13,7000 |
| Еврейская автономная область | 10,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,1000 |  | 12,6000 | 13,2000 | 13,8000 | 14,6000 | 15,6000 |
| Забайкальский край | 4,3000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,0000 |  | 7,6000 | 9,1000 | 10,6000 | 12,2000 | 13,7000 |
| Камчатский край | 8,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,4000 |  | 10,2000 | 11,1000 | 12,0000 | 12,8000 | 13,7000 |
| Магаданская область | 3,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 5,5000 |  | 7,2000 | 8,8000 | 10,4000 | 12,1000 | 13,7000 |
| Приморский край | 4,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,4000 |  | 7,8000 | 8,3000 | 10,8000 | 12,2000 | 13,7000 |
| Республика Бурятия | 6,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,2000 |  | 9,3000 | 10,4000 | 11,5000 | 12,6000 | 13,7000 |
| Республика Саха (Якутия) | 4,0000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 6,000 |  | 7,500 | 9,100 | 10,60 | 12,20 | 13,70 |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |
| Сахалинская область | 7,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,1000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 11,9000 | 12,8000 | 13,7000 |
| Хабаровский край | 3,3000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 5,2000 |  | 6,9000 | 8,6000 | 10,3000 | 12,0000 | 13,7000 |
| Чукотский автономный округ | 1,1000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 3,3000 |  | 5,4000 | 7,5000 | 9,5000 | 11,6000 | 13,7000 |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 6,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,8000 |  | 8,4000 | 8,9000 | 9,4000 | 10,0000 | 10,5000 |
| Нижегородская область | 5,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,7000 |  | 7,4000 | 8,2000 | 9,0000 | 9,7000 | 10,5000 |
| Оренбургская область | 7,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,1000 |  | 8,5000 | 8,9000 | 9,3000 | 9,8000 | 10,5000 |
| Пензенская область | 11,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,6000 |  | 13,2000 | 13,9000 | 14,5000 | 15,3000 | 16,4000 |
| Пермский край | 6,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,3000 |  | 8,0000 | 8,6000 | 9,2000 | 9,9000 | 10,5000 |
| Республика Башкортостан | 8,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,0000 |  | 10,4000 | 10,9000 | 11,4000 | 12,1000 | 12,9000 |
| Республика Марий Эл | 12,9000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 14,9000 |  | 15,6000 | 16,4000 | 17,1000 | 18,1000 | 19,3000 |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Мордовия | 10,9000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,6000 |  | 13,2000 | 13,8000 | 14,4000 | 15,3000 | 16,3000 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 13,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 15,9000 |  | 16,6000 | 17,4000 | 18,1000 | 19,2000 | 20,5000 |
| Самарская область | 10,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,5000 |  | 13,1000 | 13,7000 | 14,3000 | 15,1000 | 16,2000 |
| Саратовская область | 7,9000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,1000 |  | 9,5000 | 10,0000 | 10,4000 | 11,0000 | 11,8000 |
| Удмуртская Республика | 11,3000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 13,1000 |  | 13,7000 | 14,3000 | 14,9000 | 15,8000 | 16,9000 |
| Ульяновская область | 7,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,9000 |  | 8,4000 | 9,0000 | 9,5000 | 10,0000 | 10,5000 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 15,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 15,3000 |  | 15,4000 | 15,5000 | 15,6000 | 15,7000 | 15,8000 |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 8,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,1000 |  | 10,5000 | 11,0000 | 11,5000 | 12,2000 | 13,0000 |
| Вологодская область | 7,9000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,2000 |  | 9,6000 | 10,0000 | 10,5000 | 11,1000 | 11,9000 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 6,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,8000 |  | 8,3000 | 8,9000 | 9,4000 | 10,0000 | 10,5000 |
| Калининградская область | 12,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 14,7000 |  | 15,4000 | 16,2000 | 16,9000 | 17,8000 | 19,1000 |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ленинградская область | 8,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,1000 |  | 10,6000 | 11,0000 | 11,5000 | 12,2000 | 13,1000 |
| Мурманская область | 10,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,1000 |  | 12,6000 | 13,2000 | 13,8000 | 14,6000 | 15,6000 |
| Ненецкий автономный округ | 10,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,8000 |  | 10,3000 | 10,8000 | 11,2000 | 11,9000 | 12,7000 |
| Новгородская область | 18,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,4000 |  | 18,7000 | 18,9000 | 19,2000 | 19,4000 | 19,9000 |
| Псковская область | 17,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,4000 |  | 17,6000 | 17,8000 | 18,0000 | 18,1000 | 18,5000 |
| Республика Карелия | 7,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3000 |  | 8,7000 | 9,0000 | 9,4000 | 10,0000 | 10,7000 |
| Республика Коми | 9,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 11,2000 |  | 11,7000 | 12,3000 | 12,8000 | 13,5000 | 14,5000 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 18,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,6000 |  | 18,8000 | 19,1000 | 19,3000 | 19,6000 | 20,1000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 11,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 13,2000 |  | 13,9000 | 14,5000 | 15,1000 | 16,0000 | 17,1000 |
| Республика Дагестан | 9,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 11,2000 |  | 11,7000 | 12,2000 | 12,8000 | 13,5000 | 14,5000 |
| Республика Ингушетия | 29,3000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 25,70 |  | 26,20 | 26,70 | 27,30 | 27,80 | 29,30 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 17,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,1000 |  | 18,3000 | 18,5000 | 18,7000 | 19,0000 | 19,4000 |
| Ставропольский край | 11,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 13,2000 |  | 13,9000 | 14,5000 | 15,1000 | 16,0000 | 17,1000 |
| Чеченская Республика | 11,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,7000 |  | 13,3000 | 13,9000 | 14,5000 | 15,4000 | 16,4000 |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 5,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,8000 |  | 7,6000 | 8,3000 | 9,0000 | 9,8000 | 10,5000 |
| Иркутская область | 5,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,4000 |  | 7,2000 | 8,1000 | 8,9000 | 9,7000 | 10,5000 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 6,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,6000 |  | 8,2000 | 8,8000 | 9,3000 | 9,9000 | 10,5000 |
| Красноярский край | 7,4000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,5000 |  | 8,9000 | 9,4000 | 9,8000 | 10,3000 | 11,1000 |
| Новосибирская область | 4,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 5,3000 |  | 6,3000 | 7,4000 | 8,4000 | 9,5000 | 10,5000 |
| Омская область | 9,9000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 11,4000 |  | 12,0000 | 12,5000 | 13,1000 | 13,8000 | 14,8000 |
| Республика Алтай | 3,4000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 4,8000 |  | 5,9000 | 7,1000 | 8,2000 | 9,4000 | 10,5000 |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Тыва | 6,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,7000 |  | 8,2000 | 8,8000 | 9,4000 | 9,9000 | 10,5000 |
| Республика Хакасия | 6,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,6000 |  | 8,2000 | 8,8000 | 9,3000 | 9,9000 | 10,5000 |
| Томская область | 6,3000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,4000 |  | 8,0000 | 8,7000 | 9,3000 | 9,9000 | 10,5000 |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 9,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 11,3000 |  | 11,8000 | 12,4000 | 12,9000 | 13,7000 | 14,6000 |
| Свердловская область | 7,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3000 |  | 8,7000 | 9,0000 | 9,4000 | 10,0000 | 10,7000 |
| Тюменская область | 13,9000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 16,0000 |  | 16,8000 | 17,5000 | 18,3000 | 19,4000 | 20,7000 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,6000 |  | 9,0000 | 9,4000 | 9,8000 | 10,4000 | 11,1000 |
| Челябинская область | 5,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,3000 |  | 7,2000 | 8,0000 | 8,8000 | 9,7000 | 10,5000 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,6000 |  | 11,1000 | 11,6000 | 12,1000 | 12,8000 | 13,7000 |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 8,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,1000 |  | 10,6000 | 11,1000 | 11,6000 | 12,3000 | 13,1000 |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Брянская область | 8,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,9000 |  | 10,3000 | 10,8000 | 11,3000 | 11,9000 | 12,8000 |
| Владимирская область | 8,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,0000 |  | 10,5000 | 11,0000 | 11,4000 | 12,1000 | 13,0000 |
| Воронежская область | 10,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,1000 |  | 12,6000 | 13,2000 | 13,8000 | 14,6000 | 15,6000 |
| город федерального значения Москва | 6,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,1000 |  | 7,8000 | 8,5000 | 9,2000 | 9,8000 | 10,5000 |
| Ивановская область | 9,4000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,8000 |  | 11,3000 | 11,9000 | 12,4000 | 13,1000 | 14,0000 |
| Калужская область | 6,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,6000 |  | 8,2000 | 8,8000 | 9,4000 | 9,9000 | 10,5000 |
| Костромская область | 8,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,1000 |  | 10,6000 | 11,1000 | 11,6000 | 12,2000 | 13,1000 |
| Курская область | 7,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,1000 |  | 8,5000 | 8,8000 | 9,2000 | 9,8000 | 10,5000 |
| Липецкая область | 11,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 13,6000 |  | 14,2000 | 14,9000 | 15,5000 | 16,4000 | 17,6000 |
| Московская область | 8,9000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,3000 |  | 10,8000 | 11,2000 | 11,7000 | 12,4000 | 13,3000 |
| Орловская область | 7,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,0000 |  | 9,4000 | 9,8000 | 10,3000 | 10,9000 | 11,6000 |
| Рязанская область | 11,9000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 13,70 |  | 14,40 | 15,00 | 15,70 | 16,60 | 17,80 |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Смоленская область | 6,3000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,3000 |  | 7,9000 | 8,6000 | 9,2000 | 9,8000 | 10,5000 |
| Тамбовская область | 8,4000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,7000 |  | 10,2000 | 10,6000 | 11,1000 | 11,8000 | 12,6000 |
| Тверская область | 8,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,3000 |  | 9,7000 | 10,2000 | 10,6000 | 11,2000 | 12,0000 |
| Тульская область | 8,3000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,6000 |  | 10,0000 | 10,5000 | 10,9000 | 11,6000 | 12,4000 |
| Ярославская область | 6,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,3000 |  | 8,0000 | 8,6000 | 9,3000 | 9,9000 | 10,5000 |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 7,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,9000 |  | 9,3000 | 9,8000 | 10,2000 | 10,8000 | 11,5000 |
| Волгоградская область | 13,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 15,0000 |  | 15,8000 | 16,5000 | 17,2000 | 18,2000 | 19,5000 |
| город федерального значения Севастополь | 28,9000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 28,9000 |  | 28,9000 | 28,9000 | 28,9000 | 28,9000 | 28,9000 |
| Донецкая Народная Республика | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,5000 |  | 11,0000 | 11,5000 | 12,0000 | 12,7000 | 13,6000 |
| Запорожская область | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,5000 |  | 11,0000 | 11,5000 | 12,0000 | 12,7000 | 13,6000 |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Краснодарский край | 12,1000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 14,0000 |  | 14,6000 | 15,3000 | 16,0000 | 16,9000 | 18,1000 |
| Луганская Народная Республика | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,5000 |  | 11,0000 | 11,5000 | 12,0000 | 12,7000 | 13,6000 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 17,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,0000 |  | 18,2000 | 18,4000 | 18,6000 | 18,9000 | 19,3000 |
| Республика Калмыкия | 6,4000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,4000 |  | 8,0000 | 8,7000 | 9,3000 | 9,9000 | 10,5000 |
| Республика Крым | 19,4000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,0000 |  | 20,4000 | 20,7000 | 21,0000 | 21,4000 | 22,0000 |
| Ростовская область | 14,4000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 14,5000 |  | 14,5000 | 14,5000 | 14,5000 | 14,6000 | 14,6000 |
| Херсонская область | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,5000 |  | 11,0000 | 11,5000 | 12,0000 | 12,7000 | 13,6000 |
| Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Амурская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Камчатский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Магаданская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Приморский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кировская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Нижегородская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Оренбургская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Пензенская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Пермский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Башкортостан |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Марий Эл |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Мордовия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Самарская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Саратовская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Чувашская Республика - Чувашия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Архангельская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Вологодская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Санкт-Петербург |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Калининградская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ленинградская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Мурманская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Новгородская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Псковская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Коми |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Чеченская Республика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Алтайский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Иркутская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Красноярский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Новосибирская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Омская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Тыва |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Хакасия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Томская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Курганская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Свердловская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Тюменская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Челябинская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Белгородская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Брянская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Владимирская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Воронежская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Москва |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Ивановская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Калужская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Костромская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Курская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Липецкая область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Московская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Орловская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Рязанская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Смоленская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Тамбовская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Тверская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Тульская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Ярославская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Астраханская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Волгоградская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| город федерального |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значения Севастополь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецкая Народная Республика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Запорожская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Луганская Народная Республика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Республика Крым |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Ростовская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Херсонская область |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) Литр чистого (100%) спирта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 11,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,3400 |  | 9,8300 | 9,3200 | 8,8100 | 8,2900 | 7,7800 |
| Еврейская автономная | 16,7800 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 15,10 |  | 13,64 | 12,17 | 10,71 | 9,240 | 7,780 |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| область |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| Забайкальский край | 10,2900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,7600 |  | 9,3600 | 8,9700 | 8,5700 | 8,1800 | 7,7800 |
| Камчатский край | 10,3600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,8200 |  | 9,4100 | 9,0000 | 8,5900 | 8,1900 | 7,7800 |
| Магаданская область | 10,8600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,2300 |  | 9,7400 | 9,2500 | 8,7600 | 8,2700 | 7,7800 |
| Приморский край | 8,5200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3100 |  | 8,2100 | 8,1100 | 8,0100 | 7,9100 | 7,7800 |
| Республика Бурятия | 8,6900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,4400 |  | 8,3100 | 8,1800 | 8,0500 | 7,9100 | 7,7800 |
| Республика Саха (Якутия) | 7,7700 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,5800 |  | 7,4900 | 7,4000 | 7,3000 | 7,2100 | 7,1200 |
| Сахалинская область | 11,4600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,7200 |  | 10,1400 | 9,5500 | 8,9600 | 8,3700 | 7,7800 |
| Хабаровский край | 11,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,7600 |  | 10,1600 | 9,5700 | 8,9700 | 8,3800 | 7,7800 |
| Чукотский автономный округ | 12,4400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 11,5300 |  | 10,7800 | 10,0300 | 9,2800 | 8,5300 | 7,7800 |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 12,7500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,4400 |  | 12,3000 | 12,1700 | 12,0300 | 11,8900 | 11,7500 |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Нижегородская область | 9,6800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,4600 |  | 9,3500 | 9,2600 | 9,1500 | 9,0500 | 8,9500 |
| Оренбургская область | 8,7600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,5500 |  | 8,4600 | 8,3700 | 8,2800 | 8,1900 | 8,1000 |
| Пензенская область | 11,0800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,8100 |  | 10,6900 | 10,5800 | 10,4600 | 10,3400 | 10,2200 |
| Пермский край | 10,7500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,5000 |  | 10,3800 | 10,2700 | 10,1600 | 10,0400 | 9,9200 |
| Республика Башкортостан | 8,6800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,4700 |  | 8,3800 | 8,3000 | 8,2100 | 8,1200 | 8,0200 |
| Республика Марий Эл | 11,2100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,9400 |  | 10,8200 | 10,7100 | 10,5800 | 10,4600 | 10,3400 |
| Республика Мордовия | 7,7600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,5800 |  | 7,5000 | 7,4300 | 7,3400 | 7,2600 | 7,1800 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 8,4900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,2900 |  | 8,2000 | 8,1200 | 8,0300 | 7,9400 | 7,8500 |
| Самарская область | 8,5500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3500 |  | 8,2600 | 8,1800 | 8,0900 | 8,0000 | 7,9100 |
| Саратовская область | 8,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,4000 |  | 8,3100 | 8,2200 | 8,1300 | 8,0400 | 7,9500 |
| Удмуртская Республика | 9,7200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,4900 |  | 9,3900 | 9,3000 | 9,1900 | 9,0900 | 8,9800 |
| Ульяновская область | 8,9600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,7500 |  | 8,6600 | 8,5700 | 8,4800 | 8,3800 | 8,2900 |
| 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 9,4800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,2500 |  | 9,1500 | 9,0600 | 8,9600 | 8,8600 | 8,7600 |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 10,4300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,1900 |  | 10,0700 | 9,9700 | 9,8600 | 9,7500 | 9,6300 |
| Вологодская область | 10,3000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,0500 |  | 9,9400 | 9,8400 | 9,7300 | 9,6200 | 9,5100 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 6,8200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,6600 |  | 6,5900 | 6,5300 | 6,4600 | 6,3900 | 6,3200 |
| Калининградская область | 9,1900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,9700 |  | 8,8800 | 8,7900 | 8,6900 | 8,5900 | 8,4900 |
| Ленинградская область | 7,9000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,7100 |  | 7,6300 | 7,5600 | 7,4700 | 7,3900 | 7,3100 |
| Мурманская область | 10,9200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,7500 |  | 10,6300 | 10,5200 | 10,4000 | 10,2800 | 10,1600 |
| Ненецкий автономный округ | 16,2500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 15,8600 |  | 15,6800 | 15,5100 | 15,3300 | 15,1500 | 14,9600 |
| Новгородская область | 9,8900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,6600 |  | 9,5500 | 9,4600 | 9,3500 | 9,2400 | 9,1400 |
| Псковская область | 10,5800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,3300 |  | 10,2200 | 10,1100 | 10,0000 | 9,8800 | 9,7700 |
| Республика Карелия | 11,9700 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 11,68 |  | 11,55 | 11,43 | 11,30 | 11,17 | 11,04 |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Республика Коми | 11,7100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 11,4300 |  | 11,3000 | 11,1800 | 11,0600 | 10,9300 | 10,8000 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2,4900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 2,4400 |  | 2,4200 | 2,4100 | 2,3900 | 2,3700 | 2,3500 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3,1300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 3,0600 |  | 3,0400 | 3,0200 | 2,9900 | 2,9700 | 2,9400 |
| Республика Дагестан | 0,9200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 0,9200 |  | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 |
| Республика Ингушетия | 0,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 0,6000 |  | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 4,1500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 4,0500 |  | 4,0200 | 3,9900 | 3,9500 | 3,9100 | 3,8700 |
| Ставропольский край | 4,4900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 4,4900 |  | 4,4400 | 4,4100 | 4,3700 | 4,3200 | 4,2800 |
| Чеченская Республика | 0,1300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 0,1300 |  | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 8,5200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3200 |  | 8,2300 | 8,1500 | 8,0600 | 7,9700 | 7,8800 |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Иркутская область | 9,5300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,3000 |  | 9,2000 | 9,1100 | 9,0100 | 8,9000 | 8,8000 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 9,9300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,7000 |  | 9,5900 | 9,4900 | 9,3900 | 9,2800 | 9,1700 |
| Красноярский край | 8,8900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,6900 |  | 8,5900 | 8,5100 | 8,4100 | 8,3200 | 8,2200 |
| Новосибирская область | 8,8300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,6200 |  | 8,5200 | 8,4400 | 8,3500 | 8,2500 | 8,1600 |
| Омская область | 8,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3000 |  | 8,2100 | 8,1300 | 8,0400 | 7,9500 | 7,8600 |
| Республика Алтай | 8,1500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,9600 |  | 7,8800 | 7,8000 | 7,7200 | 7,6300 | 7,5400 |
| Республика Тыва | 5,5900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 5,4600 |  | 5,4000 | 5,3600 | 5,3000 | 5,2500 | 5,1900 |
| Республика Хакасия | 10,2600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,0100 |  | 9,9000 | 9,8000 | 9,6900 | 9,5800 | 9,4700 |
| Томская область | 9,5900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,3600 |  | 9,2600 | 9,1600 | 9,0600 | 8,9600 | 8,8600 |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 12,3800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,0800 |  | 11,9500 | 11,8200 | 11,6900 | 11,5500 | 11,4200 |
| Свердловская область | 11,4000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 11,1300 |  | 11,0000 | 10,8900 | 10,7600 | 10,6400 | 10,5200 |
| 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Тюменская область | 9,1500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,9400 |  | 8,8400 | 8,7500 | 8,6500 | 8,5600 | 8,4600 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7,7100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,5300 |  | 7,4500 | 7,3800 | 7,3000 | 7,2200 | 7,1400 |
| Челябинская область | 10,7300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,4800 |  | 10,3600 | 10,2500 | 10,1400 | 10,0200 | 9,9100 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,2900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,0700 |  | 8,9700 | 8,8800 | 8,7800 | 8,6800 | 8,5800 |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 7,4700 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,3000 |  | 7,2200 | 7,1500 | 7,0800 | 7,0000 | 6,9200 |
| Брянская область | 10,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,5400 |  | 10,4300 | 10,3200 | 10,2000 | 10,0900 | 9,9700 |
| Владимирская область | 11,2500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,9900 |  | 10,8600 | 10,7500 | 10,6300 | 10,5100 | 10,3900 |
| Воронежская область | 8,4100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,2100 |  | 8,1200 | 8,0500 | 7,9600 | 7,8700 | 7,7800 |
| город федерального значения Москва | 5,5600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 5,4300 |  | 5,3800 | 5,3300 | 5,2800 | 5,2200 | 5,1600 |
| Ивановская область | 9,9200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,6900 |  | 9,5800 | 9,4800 | 9,3800 | 9,2700 | 9,1600 |
| Калужская область | 9,4200 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 9,200 |  | 9,100 | 9,000 | 8,900 | 8,800 | 8,700 |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Костромская область | 10,2300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,9900 |  | 9,8800 | 9,7800 | 9,6600 | 9,5500 | 9,4400 |
| Курская область | 9,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,9800 |  | 8,8900 | 8,8000 | 8,7000 | 8,6000 | 8,5000 |
| Липецкая область | 8,8100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,6000 |  | 8,5100 | 8,4200 | 8,3300 | 8,2300 | 8,1400 |
| Московская область | 8,6300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,4300 |  | 8,3300 | 8,2500 | 8,1600 | 8,0700 | 7,9800 |
| Орловская область | 8,5900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3900 |  | 8,3000 | 8,2200 | 8,1200 | 8,0300 | 7,9400 |
| Рязанская область | 9,4100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,1900 |  | 9,0900 | 9,0000 | 8,8900 | 8,7900 | 8,6900 |
| Смоленская область | 10,7400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,4900 |  | 10,3700 | 10,2600 | 10,1500 | 10,0300 | 9,9200 |
| Тамбовская область | 8,2300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,0400 |  | 7,9500 | 7,8800 | 7,7900 | 7,7000 | 7,6200 |
| Тверская область | 9,4800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 9,2500 |  | 9,1500 | 9,0600 | 8,9600 | 8,8600 | 8,7600 |
| Тульская область | 9,0200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,8100 |  | 8,7100 | 8,6300 | 8,5300 | 8,4400 | 8,3400 |
| Ярославская область | 10,8500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,5900 |  | 10,4700 | 10,3700 | 10,2500 | 10,1300 | 10,0100 |
| 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 6,6100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,4600 |  | 6,3900 | 6,3400 | 6,2700 | 6,2000 | 6,1300 |
| Волгоградская область | 6,8800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,7200 |  | 6,6500 | 6,5900 | 6,5200 | 6,4500 | 6,3800 |
| город федерального значения Севастополь | 7,3800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,2100 |  | 7,1400 | 7,0700 | 6,9900 | 6,9200 | 6,8400 |
| Донецкая Народная Республика | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3000 |  | 8,2000 | 8,1000 | 8,0000 | 7,9000 | 7,8000 |
| Запорожская область | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3000 |  | 8,2000 | 8,1000 | 8,0000 | 7,9000 | 7,8000 |
| Краснодарский край | 6,0800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 5,9400 |  | 5,8800 | 5,8300 | 5,7700 | 5,7100 | 5,6400 |
| Луганская Народная Республика | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3000 |  | 8,2000 | 8,1000 | 8,0000 | 7,9000 | 7,8000 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 6,5500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,3900 |  | 6,3300 | 6,2700 | 6,2000 | 6,1400 | 6,0700 |
| Республика Калмыкия | 6,7000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,5500 |  | 6,4800 | 6,4200 | 6,3500 | 6,2800 | 6,2100 |
| Республика Крым | 7,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 7,4200 |  | 7,3400 | 7,2800 | 7,2000 | 7,1200 | 7,0400 |
| Ростовская область | 5,6100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 5,4700 |  | 5,4200 | 5,3700 | 5,3200 | 5,2600 | 5,2100 |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Херсонская область | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,3000 |  | 8,2000 | 8,1000 | 8,0000 | 7,9000 | 7,8000 |
| Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 25,7500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 23,9900 |  | 22,3700 | 20,7500 | 19,1400 | 17,5200 | 15,9000 |
| Еврейская автономная область | 39,8800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 35,7000 |  | 31,7400 | 27,7800 | 23,8200 | 19,8600 | 15,9000 |
| Забайкальский край | 24,4100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 22,8800 |  | 21,4800 | 20,0900 | 18,6900 | 17,3000 | 15,9000 |
| Камчатский край | 21,2900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,2900 |  | 19,4200 | 18,5400 | 17,6600 | 16,7800 | 15,9000 |
| Магаданская область | 21,3100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,3100 |  | 19,4300 | 18,5500 | 17,6600 | 16,7800 | 15,9000 |
| Приморский край | 22,6100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 21,3900 |  | 20,2900 | 19,1900 | 18,1000 | 17,0000 | 15,9000 |
| Республика Бурятия | 27,2100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 25,2000 |  | 23,3400 | 21,4800 | 19,6200 | 17,7600 | 15,9000 |
| Республика Саха (Якутия) | 28,9300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 26,6200 |  | 24,4800 | 22,3300 | 20,1900 | 18,0400 | 15,9000 |
| Сахалинская область | 27,8200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 25,7100 |  | 23,7500 | 21,7800 | 19,8200 | 17,8600 | 15,9000 |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Хабаровский край | 23,1500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,8400 |  | 20,6500 | 19,4600 | 18,2800 | 17,0900 | 15,9000 |
| Чукотский автономный округ | 38,4200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 34,4900 |  | 30,7700 | 27,0500 | 23,3400 | 19,6200 | 15,9000 |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 20,5400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,0200 |  | 19,5900 | 19,1800 | 18,7500 | 18,3200 | 17,9000 |
| Нижегородская область | 15,5400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 15,1600 |  | 14,8500 | 14,5500 | 14,2400 | 13,9300 | 13,6200 |
| Оренбургская область | 18,0900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,6500 |  | 17,2800 | 16,9200 | 16,5500 | 16,1800 | 15,8100 |
| Пензенская область | 21,9400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 21,3900 |  | 20,9300 | 20,4800 | 20,0200 | 19,5600 | 19,1000 |
| Пермский край | 22,3800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 21,8100 |  | 21,3400 | 20,8800 | 20,4100 | 19,9400 | 19,4700 |
| Республика Башкортостан | 18,7900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,3300 |  | 17,9400 | 17,5600 | 17,1800 | 16,7900 | 16,4100 |
| Республика Марий Эл | 19,9900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 19,4900 |  | 19,0800 | 18,6700 | 18,2600 | 17,8500 | 17,4300 |
| Республика Мордовия | 10,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 10,3700 |  | 10,1700 | 9,9800 | 9,7900 | 9,5900 | 9,4000 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 16,6000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 16,1900 |  | 15,8600 | 15,5300 | 15,2000 | 14,8600 | 14,5300 |
| 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Самарская область | 18,3100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,8600 |  | 17,4800 | 17,1100 | 16,7400 | 16,3700 | 15,9900 |
| Саратовская область | 22,8500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 22,2600 |  | 21,7800 | 21,3100 | 20,8300 | 20,3500 | 19,8700 |
| Удмуртская Республика | 22,1200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 21,5600 |  | 21,0900 | 20,6400 | 20,1800 | 19,7100 | 19,2500 |
| Ульяновская область | 16,8800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 16,4700 |  | 16,1200 | 15,7900 | 15,4500 | 15,1100 | 14,7700 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 16,9500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 16,5300 |  | 16,1900 | 15,8500 | 15,5100 | 15,1700 | 14,8300 |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 25,4400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 24,7800 |  | 24,2400 | 23,7100 | 23,1700 | 22,6300 | 22,5000 |
| Вологодская область | 19,3400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,8600 |  | 18,4600 | 18,0700 | 17,6700 | 17,2700 | 16,8700 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 14,4700 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 14,1200 |  | 13,8400 | 13,5600 | 13,2800 | 12,9900 | 12,7100 |
| Калининградская область | 19,6600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 19,1700 |  | 18,7600 | 18,3700 | 17,9600 | 17,5600 | 17,1500 |
| Ленинградская область | 17,0600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 16,6500 |  | 16,3000 | 15,9600 | 15,6200 | 15,2700 | 14,9300 |
| Мурманская область | 25,9800 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 25,31 |  | 24,75 | 24,21 | 23,66 | 23,10 | 22,55 |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Ненецкий автономный округ | 36,8400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 35,8600 |  | 35,0500 | 34,2500 | 33,4500 | 32,6500 | 31,8400 |
| Новгородская область | 22,3600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 21,7900 |  | 21,3200 | 20,8600 | 20,3900 | 19,9200 | 19,4500 |
| Псковская область | 20,3200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 19,8100 |  | 19,3900 | 18,9800 | 18,5600 | 18,1300 | 17,7100 |
| Республика Карелия | 23,5400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 22,9400 |  | 22,4400 | 21,9600 | 21,4600 | 20,9600 | 20,4700 |
| Республика Коми | 29,3600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 28,5900 |  | 27,9600 | 27,3400 | 26,7100 | 26,0800 | 25,4600 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13,0500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,7500 |  | 12,4900 | 12,2500 | 12,0000 | 11,7500 | 11,5000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 13,1900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,8800 |  | 12,6200 | 12,3800 | 12,1200 | 11,8700 | 11,6100 |
| Республика Дагестан | 8,7900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 8,6100 |  | 8,4600 | 8,3100 | 8,1600 | 8,0100 | 7,8500 |
| Республика Ингушетия | 3,3000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 3,2800 |  | 3,2500 | 3,2300 | 3,2100 | 3,1800 | 3,1500 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 13,1900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 12,8900 |  | 12,6300 | 12,3800 | 12,1300 | 11,8700 | 11,6200 |
| 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ставропольский край | 20,4900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 19,9700 |  | 19,5500 | 19,1300 | 18,7100 | 18,2800 | 17,8600 |
| Чеченская Республика | 1,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 1,2000 |  | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 20,9300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,4100 |  | 19,9700 | 19,5400 | 19,1100 | 18,6700 | 18,2400 |
| Иркутская область | 20,3200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 19,8100 |  | 19,3900 | 18,9800 | 18,5600 | 18,1400 | 17,7200 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 26,9100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 26,2100 |  | 25,6300 | 25,0700 | 24,5000 | 23,9200 | 23,3500 |
| Красноярский край | 23,1500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 22,5600 |  | 22,0700 | 21,6000 | 21,1100 | 20,6200 | 20,1400 |
| Новосибирская область | 23,6100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 22,0900 |  | 21,6100 | 21,1500 | 20,6700 | 20,2000 | 19,7200 |
| Омская область | 22,6700 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,9900 |  | 17,6100 | 17,2400 | 16,8600 | 16,4800 | 16,1100 |
| Республика Алтай | 24,1500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 23,5300 |  | 23,0200 | 22,5200 | 22,0100 | 21,5000 | 20,9900 |
| Республика Тыва | 20,9100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,3800 |  | 19,9400 | 19,5200 | 19,0800 | 18,6500 | 18,2100 |
| Республика Хакасия | 21,3000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,7700 |  | 20,3200 | 19,8800 | 19,4400 | 19,0000 | 18,5500 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Томская область | 18,4400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,9900 |  | 17,6100 | 17,2400 | 16,8600 | 16,4800 | 16,1100 |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 16,5900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 16,1800 |  | 15,8500 | 15,5200 | 15,1900 | 14,8500 | 14,5200 |
| Свердловская область | 21,3300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,7900 |  | 20,3400 | 19,9100 | 19,4600 | 19,0200 | 18,5800 |
| Тюменская область | 17,8000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,3600 |  | 17,0000 | 16,6400 | 16,2800 | 15,9200 | 15,5600 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 17,2400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 16,8100 |  | 16,4600 | 16,1200 | 15,7700 | 15,4200 | 15,0700 |
| Челябинская область | 24,4600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 23,8400 |  | 23,3200 | 22,8100 | 22,2900 | 21,7700 | 21,2600 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15,9600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 15,5800 |  | 15,2600 | 14,9500 | 14,6300 | 14,3100 | 13,9900 |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 21,0800 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,5500 |  | 20,1100 | 19,6800 | 19,2400 | 18,8000 | 18,3700 |
| Брянская область | 17,8900 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,4400 |  | 17,0800 | 16,7200 | 16,3600 | 15,9900 | 15,6300 |
| Владимирская область | 19,7000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 19,21 |  | 18,80 | 18,40 | 18,00 | 17,59 | 17,18 |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Воронежская область | 20,1500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 19,6400 |  | 19,2200 | 18,8100 | 18,4000 | 17,9800 | 17,5600 |
| город федерального значения Москва | 16,0700 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 15,6800 |  | 15,3500 | 15,0400 | 14,7200 | 14,4000 | 14,0700 |
| Ивановская область | 21,4600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,9200 |  | 20,4700 | 20,0300 | 19,5800 | 19,1400 | 18,6900 |
| Калужская область | 22,2000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 21,6400 |  | 21,1700 | 20,7200 | 20,2500 | 19,7900 | 19,3200 |
| Костромская область | 19,9200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 19,4200 |  | 19,0100 | 18,6000 | 18,1900 | 17,7800 | 17,3700 |
| Курская область | 17,5600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,1300 |  | 16,7700 | 16,4200 | 16,0600 | 15,7100 | 15,3500 |
| Липецкая область | 20,7200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,2000 |  | 19,7700 | 19,3500 | 18,9200 | 18,4900 | 18,0600 |
| Московская область | 18,5300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,0700 |  | 17,6900 | 17,3200 | 16,9400 | 16,5600 | 16,1800 |
| Орловская область | 26,1400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 25,4700 |  | 24,9000 | 24,3600 | 23,8000 | 23,2500 | 22,6900 |
| Рязанская область | 16,0200 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 15,6400 |  | 15,3100 | 15,0000 | 14,6800 | 14,3600 | 14,0400 |
| Смоленская область | 22,5400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 21,9600 |  | 21,4900 | 21,0300 | 20,5500 | 20,0800 | 19,6100 |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Тамбовская область | 18,5100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,0500 |  | 17,6700 | 17,3000 | 16,9200 | 16,5500 | 16,1700 |
| Тверская область | 20,7400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,2200 |  | 19,7800 | 19,3600 | 18,9300 | 18,5000 | 18,0700 |
| Тульская область | 21,6600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 21,1200 |  | 20,6600 | 20,2200 | 19,7700 | 19,3200 | 18,8600 |
| Ярославская область | 13,5000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 13,1900 |  | 12,9200 | 12,6700 | 12,4100 | 12,1500 | 11,8800 |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 18,1100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,6600 |  | 17,2900 | 16,9300 | 16,5600 | 16,1900 | 15,8200 |
| Волгоградская область | 19,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,5300 |  | 18,1400 | 17,7600 | 17,3700 | 16,9800 | 16,5800 |
| город федерального значения Севастополь | 16,5700 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 16,1700 |  | 15,8300 | 15,5100 | 15,1700 | 14,8400 | 14,5000 |
| Донецкая Народная Республика | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,1700 |  | 17,7300 | 17,3000 | 16,8700 | 16,4300 | 16,0000 |
| Запорожская область | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,1700 |  | 17,7300 | 17,3000 | 16,8700 | 16,4300 | 16,0000 |
| Краснодарский край | 6,1600 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 6,0600 |  | 5,9600 | 5,8800 | 5,7900 | 5,7000 | 5,6000 |
| Луганская Народная Республика | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,1700 |  | 17,7300 | 17,3000 | 16,8700 | 16,4300 | 16,0000 |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 21,5100 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 20,9700 |  | 20,5200 | 20,0800 | 19,6300 | 19,1800 | 18,7300 |
| Республика Калмыкия | 12,2500 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 11,9700 |  | 11,7300 | 11,5100 | 11,2800 | 11,0400 | 10,8100 |
| Республика Крым | 18,4400 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 17,9800 |  | 17,6000 | 17,2400 | 16,8600 | 16,4800 | 16,1000 |
| Ростовская область | 22,3300 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 21,7600 |  | 21,2900 | 20,8300 | 20,3600 | 19,9000 | 19,4300 |
| Херсонская область | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 18,1700 |  | 17,7300 | 17,3000 | 16,8700 | 16,4300 | 16,0000 |

| 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здоровье для каждого |  |  |  |  |  |  |
| Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 358.0000 | 717.0000 | 1076.0000 | 1434.0000 | 1912.0000 | 2386.0000 |
| Всего по Российской Федерации | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 358,0000 | 717,0000 | 1076,0000 | 1434,0000 | 1912,0000 | 2386,0000 |
| Центральный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 73,0000 | 146,0000 | 220,0000 | 289,0000 | 399,0000 | 511,0000 |
| Тамбовская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 25.0000 | 30.0000 |
| Брянская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 24.0000 | 31.0000 |
| Белгородская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 18.0000 | 22.0000 |
| 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| город федерального значения Москва | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 |
| Ивановская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 20.0000 | 27.0000 |
| Калужская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 20.0000 | 26.0000 |
| Костромская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 29.0000 |
| Курская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 24.0000 | 33.0000 |
| Липецкая область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 18.0000 | 20.0000 |
| Московская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 10.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 48.0000 | 57.0000 |
| Орловская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 26.0000 |
| Рязанская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 28.0000 |
| Смоленская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 27.0000 |
| 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Владимирская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 20.0000 |
| Воронежская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 29.0000 | 39.0000 |
| Тульская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 26.0000 |
| Ярославская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 19.0000 |
| Тверская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 30.0000 | 39.0000 |
| Северо-Западный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 33,0000 | 62,0000 | 92,0000 | 122,0000 | 177,0000 | 217,0000 |
| Республика Коми | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 18.0000 | 20.0000 |
| Республика Карелия | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 18.0000 |
| Псковская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 20.0000 | 26.0000 |
| Новгородская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 22.0000 |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ненецкий автономный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| Мурманская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 17.0000 |
| Ленинградская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 18.0000 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 18.0000 |
| Архангельская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 20.0000 | 26.0000 |
| Вологодская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 24.0000 | 28.0000 |
| Калининградская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 22.0000 |
| Южный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 40,0000 | 83,0000 | 114,0000 | 139,0000 | 177,0000 | 212,0000 |
| Ростовская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 10.0000 | 25.0000 | 35.0000 | 40.0000 | 50.0000 | 55.0000 |
| Херсонская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
| Республика Крым | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 25.0000 |
| Республика Калмыкия | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 |
| Краснодарский край | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 44.0000 |
| Запорожская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Донецкая Народная Республика | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| город федерального значения Севастополь | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| Волгоградская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 23.0000 | 30.0000 | 38.0000 |
| Астраханская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 13.0000 |
| Луганская Народная Республика | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 25,0000 | 50,0000 | 76,0000 | 98,0000 | 126,0000 | 145,0000 |
| Кабардино-Балкарская Республика | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 13.0000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 |
| Республика Дагестан | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 40.0000 | 52.0000 |
| Республика Ингушетия | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
| Ставропольский край | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 33.0000 |
| Чеченская Республика | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 17.0000 |
| Республика Северная Осетия - Алания | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
| Приволжский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 69,0000 | 138,0000 | 212,0000 | 296,0000 | 392,0000 | 512,0000 |
| Республика Марий Эл | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 17.0000 |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Чувашская Республика - Чувашия | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 23.0000 |
| Ульяновская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 24.0000 |
| Удмуртская Республика | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 20.0000 | 30.0000 |
| Саратовская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 40.0000 |
| Самарская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 25.0000 | 37.0000 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6.0000 | 12.0000 | 18.0000 | 25.0000 | 40.0000 | 45.0000 |
| Кировская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6.0000 | 12.0000 | 18.0000 | 25.0000 | 30.0000 | 45.0000 |
| Нижегородская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 8.0000 | 16.0000 | 24.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 51.0000 |
| Оренбургская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6.0000 | 12.0000 | 18.0000 | 30.0000 | 33.0000 | 42.0000 |
| Республика Мордовия | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 23.0000 |
| 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Пензенская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 25.0000 | 30.0000 |
| Республика Башкортостан | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 10.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 40.0000 | 50.0000 | 62.0000 |
| Пермский край | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 43.0000 |
| Уральский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 35,0000 | 74,0000 | 116,0000 | 142,0000 | 176,0000 | 224,0000 |
| Курганская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 18.0000 | 22.0000 | 26.0000 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 22.0000 |
| Челябинская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 33.0000 | 43.0000 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 13.0000 |
| Свердловская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 20.0000 | 40.0000 | 60.0000 | 65.0000 | 80.0000 | 94.0000 |
| Тюменская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 26.0000 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Сибирский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 46,0000 | 92,0000 | 142,0000 | 190,0000 | 265,0000 | 336,0000 |
| Республика Тыва | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 19.0000 |
| Республика Алтай | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 11.0000 |
| Омская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 15.0000 | 25.0000 | 33.0000 |
| Новосибирская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 15.0000 | 25.0000 | 35.0000 |
| Красноярский край | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 10.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 50.0000 | 61.0000 |
| Кемеровская область - Кузбасс | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 15.0000 | 25.0000 | 33.0000 |
| Иркутская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 42.0000 |
| Алтайский край | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 10.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 35.0000 | 50.0000 | 69.0000 |
| Томская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 20.0000 |
| 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Хакасия | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 13.0000 |
| Дальневосточный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 37,0000 | 72,0000 | 104,0000 | 158,0000 | 200,0000 | 229,0000 |
| Республика Саха (Якутия) | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 25.0000 | 30.0000 | 36.0000 |
| Чукотский автономный округ | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 7.0000 |
| Амурская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 25.0000 | 29.0000 |
| Еврейская автономная область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| Забайкальский край | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 25.0000 | 30.0000 | 34.0000 |
| Камчатский край | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 13.0000 | 14.0000 |
| Магаданская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
| Приморский край | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 21.0000 | 28.0000 | 34.0000 |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Бурятия | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 23.0000 |
| Хабаровский край | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 19.0000 |
| Сахалинская область | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 18.0000 |
| Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 89.0000 | 89.0000 | 89.0000 | 89.0000 | 89.0000 | 89.0000 |
| Всего по Российской Федерации | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 |
| Центральный федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 |
| Тверская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Тульская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Белгородская область | Условная | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Владимирская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Ярославская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| город федерального значения Москва | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Ивановская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Калужская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Костромская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Воронежская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Липецкая область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Московская область | Условная | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орловская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Рязанская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Смоленская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Тамбовская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Курская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Северо-Западный федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 |
| Новгородская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Псковская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Карелия | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Коми | Условная | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вологодская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Калининградская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Архангельская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Мурманская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Ленинградская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Ненецкий автономный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Южный федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Херсонская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Крым | Условная | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ростовская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Астраханская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| город федерального значения Севастополь | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Донецкая Народная Республика | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Волгоградская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Краснодарский край | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Луганская Народная Республика | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Калмыкия | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Запорожская область | Условная | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| Ставропольский край | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Кабардино-Балкарская Республика | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Дагестан | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Северная Осетия - Алания | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Чеченская Республика | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Ингушетия | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Приволжский федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Условная единица | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удмуртская Республика | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Ульяновская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Чувашская Республика - Чувашия | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Саратовская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Мордовия | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Марий Эл | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Самарская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Пермский край | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Пензенская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Оренбургская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Нижегородская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Кировская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Башкортостан | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Уральский федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| Свердловская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Тюменская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Челябинская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Курганская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Сибирский федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
| Республика Тыва | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Томская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Алтайский край | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Иркутская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Кемеровская область - Кузбасс | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Красноярский край | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Новосибирская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Омская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Алтай | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Хакасия | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Дальневосточный федеральный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 |
| Еврейская автономная область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Забайкальский край | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Камчатский край | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Магаданская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Хабаровский край | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Бурятия | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Республика Саха (Якутия) | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Сахалинская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Чукотский автономный округ | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Приморский край | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Амурская область | Условная единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здоровье для каждого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 371,40 | 56 008,20 | 26 388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 768,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 371,40 | 56 008,20 | 26 388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 768,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 371,40 | 56 008,20 | 26 388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 768,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 371,40 | 56 008,20 | 26 388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 768,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Белгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681,60 | 1 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681,60 | 1 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681,60 | 1 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305,20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681,60 | 1 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Брянская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Владимирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 1 808,10 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 1 808,10 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 1 808,10 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507,10 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 1 808,10 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Воронежская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 766,00 | 3 579,20 | 3 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 084,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 766,00 | 3 579,20 | 3 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 084,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 766,00 | 3 579,20 | 3 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 084,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 766,00 | 3 579,20 | 3 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 084,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,20 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,20 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,20 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139,80 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,20 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Калужская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434,80 | 1 771,20 | 1 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434,80 | 1 771,20 | 1 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434,80 | 1 771,20 | 1 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434,80 | 1 771,20 | 1 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Костромская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Курская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 789,70 | 2 878,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 789,70 | 2 878,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 789,70 | 2 878,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 789,70 | 2 878,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Липецкая область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,30 | 1 679,00 | 1 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,30 | 1 679,00 | 1 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,30 | 1 679,00 | 1 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348,20 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,30 | 1 679,00 | 1 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Московская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 124,40 | 11 623,60 | 8 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 150,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 124,40 | 11 623,60 | 8 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 150,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 124,40 | 11 623,60 | 8 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 150,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 124,40 | 11 623,60 | 8 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 150,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Орловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рязанская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Смоленская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 1 789,70 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 1 789,70 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 1 789,70 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949,60 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 1 789,70 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тамбовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 808,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 808,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 808,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 808,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тверская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 592,10 | 12 336,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 928,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 592,10 | 12 336,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 928,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 592,10 | 12 336,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 928,80 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 592,10 | 12 336,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 928,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тульская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152,20 | 3 542,40 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152,20 | 3 542,40 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152,20 | 3 542,40 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152,20 | 3 542,40 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ярославская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152,20 | 1 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152,20 | 1 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152,20 | 1 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923,40 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152,20 | 1 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 238,50 | 26 885,30 | 13 069,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 193,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 238,50 | 26 885,30 | 13 069,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 193,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 238,50 | 26 885,30 | 13 069,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 193,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 238,50 | 26 885,30 | 13 069,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 193,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Карелия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Коми, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 399,00 | 1 752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 399,00 | 1 752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 399,00 | 1 752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 399,00 | 1 752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Архангельская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 1 808,10 | 2 278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 346,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 1 808,10 | 2 278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 346,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 1 808,10 | 2 278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 346,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 1 808,10 | 2 278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 346,60 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вологодская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,30 | 1 642,10 | 1 961,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 966,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,30 | 1 642,10 | 1 961,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 966,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,30 | 1 642,10 | 1 961,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 966,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,30 | 1 642,10 | 1 961,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 966,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Калининградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 | 12 527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 998,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 | 12 527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 998,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 | 12 527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 998,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 | 12 527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 998,30 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ленинградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325,70 | 2 250,90 | 6 232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 809,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325,70 | 2 250,90 | 6 232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 809,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325,70 | 2 250,90 | 6 232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 809,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325,70 | 2 250,90 | 6 232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 809,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мурманская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291,70 | 1 586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291,70 | 1 586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291,70 | 1 586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291,70 | 1 586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878,40 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605,30 | 778,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605,30 | 778,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605,30 | 778,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605,30 | 778,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Псковская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 156,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 156,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 156,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 156,00 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 089,80 | 4 538,70 | 2 596,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 225,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 089,80 | 4 538,70 | 2 596,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 225,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 089,80 | 4 538,70 | 2 596,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 225,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 089,80 | 4 538,70 | 2 596,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 225,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 388,00 | 114 626,00 | 59 612,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 626,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 388,00 | 114 626,00 | 59 612,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 626,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 388,00 | 114 626,00 | 59 612,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 626,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 388,00 | 114 626,00 | 59 612,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 626,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Калмыкия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 0,00 | 818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 0,00 | 818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 0,00 | 818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 0,00 | 818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краснодарский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 957,20 | 46 051,60 | 21 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 377,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 957,20 | 46 051,60 | 21 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 377,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 957,20 | 46 051,60 | 21 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 377,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 957,20 | 46 051,60 | 21 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 377,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Астраханская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 1 789,70 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 1 789,70 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 1 789,70 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,30 | 1 789,70 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Волгоградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012,80 | 14 464,90 | 2 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 386,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012,80 | 14 464,90 | 2 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 386,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012,80 | 14 464,90 | 2 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 386,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012,80 | 14 464,90 | 2 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 386,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ростовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161,10 | 17 076,50 | 21 003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 240,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161,10 | 17 076,50 | 21 003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 240,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161,10 | 17 076,50 | 21 003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 240,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161,10 | 17 076,50 | 21 003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 240,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Запорожская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 505,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 505,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 505,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 505,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Крым, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 258,90 | 22 711,10 | 9 549,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 519,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 258,90 | 22 711,10 | 9 549,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 519,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 258,90 | 22 711,10 | 9 549,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 519,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 258,90 | 22 711,10 | 9 549,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 519,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 | 10 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 212,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 | 10 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 212,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 | 10 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 212,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 | 10 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 212,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Донецкая Народная Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479,70 | 1 572,80 | 2 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 576,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479,70 | 1 572,80 | 2 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 576,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479,70 | 1 572,80 | 2 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 576,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479,70 | 1 572,80 | 2 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 576,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Луганская Народная Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 253,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 490,70 | 35 166,20 | 24 487,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 144,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 490,70 | 35 166,20 | 24 487,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 144,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 490,70 | 35 166,20 | 24 487,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 144,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 490,70 | 35 166,20 | 24 487,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 144,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Дагестан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,30 | 2 549,80 | 2 242,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 906,00 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,30 | 2 549,80 | 2 242,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 906,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,30 | 2 549,80 | 2 242,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 906,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,30 | 2 549,80 | 2 242,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 906,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Ингушетия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621,00 | 768,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621,00 | 768,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621,00 | 768,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621,00 | 768,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,10 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеченская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,90 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,90 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,90 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,90 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ставропольский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,10 | 26 368,30 | 21 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 982,20 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,10 | 26 368,30 | 21 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 982,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,10 | 26 368,30 | 21 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 982,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,10 | 26 368,30 | 21 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 982,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 328,80 | 77 741,90 | 28 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 387,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 328,80 | 77 741,90 | 28 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 387,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 328,80 | 77 741,90 | 28 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 387,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 328,80 | 77 741,90 | 28 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 387,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Башкортостан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 531,90 | 7 232,50 | 4 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 127,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 531,90 | 7 232,50 | 4 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 127,30 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 531,90 | 7 232,50 | 4 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 127,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 531,90 | 7 232,50 | 4 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 127,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Марий Эл, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Мордовия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,80 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 719,50 | 4 040,50 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 882,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 719,50 | 4 040,50 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 882,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 719,50 | 4 040,50 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 882,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 719,50 | 4 040,50 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 882,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удмуртская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,60 | 767,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,60 | 767,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219,30 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,60 | 767,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,60 | 767,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 024,00 | 10 959,40 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 452,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 024,00 | 10 959,40 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 452,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 024,00 | 10 959,40 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 452,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 024,00 | 10 959,40 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 452,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кировская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,20 | 1 826,60 | 856,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 996,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,20 | 1 826,60 | 856,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 996,20 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,20 | 1 826,60 | 856,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 996,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,20 | 1 826,60 | 856,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 996,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нижегородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 304,50 | 6 937,30 | 4 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 382,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 304,50 | 6 937,30 | 4 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 382,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 304,50 | 6 937,30 | 4 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 382,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 304,50 | 6 937,30 | 4 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 382,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оренбургская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224,60 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пензенская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 795,10 | 1 826,60 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 076,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 795,10 | 1 826,60 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 076,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 795,10 | 1 826,60 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 076,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 795,10 | 1 826,60 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 076,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пермский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 869,60 | 14 169,70 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 463,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 869,60 | 14 169,70 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 463,90 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 869,60 | 14 169,70 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 463,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 869,60 | 14 169,70 | 1 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 463,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Самарская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 168,60 | 6 494,50 | 4 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 348,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 168,60 | 6 494,50 | 4 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 348,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 168,60 | 6 494,50 | 4 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 348,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 168,60 | 6 494,50 | 4 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 348,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Саратовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,80 | 14 464,90 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 116,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,80 | 14 464,90 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 116,00 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,80 | 14 464,90 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 116,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,80 | 14 464,90 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 116,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ульяновская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 1 789,70 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 435,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 1 789,70 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 435,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 1 789,70 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 435,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 1 789,70 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 435,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 881,30 | 21 716,40 | 16 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 875,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 881,30 | 21 716,40 | 16 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 875,90 |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 881, | 21 716, | 16 278, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 875,90 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  | 30 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 881,30 | 21 716,40 | 16 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 875,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Курганская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542,20 | 1 826,60 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свердловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 023,70 | 7 933,60 | 5 935,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 893,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 023,70 | 7 933,60 | 5 935,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 893,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 023,70 | 7 933,60 | 5 935,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 893,20 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 023,70 | 7 933,60 | 5 935,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 893,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тюменская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663,70 | 1 143,90 | 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663,70 | 1 143,90 | 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663,70 | 1 143,90 | 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663,70 | 1 143,90 | 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Челябинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 021,90 | 5 258,30 | 4 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 465,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 021,90 | 5 258,30 | 4 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 465,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 021,90 | 5 258,30 | 4 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 465,00 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 021,90 | 5 258,30 | 4 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 465,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 397,20 | 5 332,60 | 3 973,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 703,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 397,20 | 5 332,60 | 3 973,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 703,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 397,20 | 5 332,60 | 3 973,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 703,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 397,20 | 5 332,60 | 3 973,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 703,50 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,60 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,60 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,60 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,60 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 077,50 | 46 445,10 | 35 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 876,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 077,50 | 46 445,10 | 35 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 876,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 077,50 | 46 445,10 | 35 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 876,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 077,50 | 46 445,10 | 35 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 876,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Алтай, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 030,40 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 782,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 030,40 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 782,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 030,40 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 782,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 030,40 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 782,40 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Тыва, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Хакасия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614,40 | 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614,40 | 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376,80 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614,40 | 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614,40 | 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376,80 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Алтайский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 566,20 | 3 653,10 | 2 306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 526,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 566,20 | 3 653,10 | 2 306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 526,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 566,20 | 3 653,10 | 2 306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 526,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 566,20 | 3 653,10 | 2 306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 526,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Красноярский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 906,10 | 13 284,10 | 10 847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 038,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 906,10 | 13 284,10 | 10 847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 038,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 906,10 | 13 284,10 | 10 847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 038,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 906,10 | 13 284,10 | 10 847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 038,00 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иркутская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 798,10 | 2 454,00 | 10 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 245,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 798,10 | 2 454,00 | 10 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 245,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 798,10 | 2 454,00 | 10 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 245,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 798,10 | 2 454,00 | 10 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 245,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 197,10 | 4 926,20 | 2 463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 586,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 197,10 | 4 926,20 | 2 463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 586,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 197,10 | 4 926,20 | 2 463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 586,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 197,10 | 4 926,20 | 2 463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 586,70 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новосибирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 478,60 | 15 941,00 | 3 627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 047,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 478,60 | 15 941,00 | 3 627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 047,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 478,60 | 15 941,00 | 3 627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 047,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 478,60 | 15 941,00 | 3 627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 047,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Омская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 3 616,20 | 2 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 784,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 3 616,20 | 2 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 784,40 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 3 616,20 | 2 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 784,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 3 616,20 | 2 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 784,40 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Томская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 808,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 808,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 808,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 1 808,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 936,60 | 13 282,10 | 8 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 050,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 936,60 | 13 282,10 | 8 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 050,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 936,60 | 13 282,10 | 8 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 050,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 936,60 | 13 282,10 | 8 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 050,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Бурятия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,10 | 2 562,40 | 787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,10 | 2 562,40 | 787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,10 | 2 562,40 | 787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,10 | 2 562,40 | 787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 626,50 | 3 653,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 733,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 626,50 | 3 653,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 733,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 626,50 | 3 653,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 733,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 626,50 | 3 653,10 | 1 454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 733,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приморский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 278,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 278,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 278,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,60 | 3 579,30 | 1 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 278,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хабаровский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 1 789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 1 789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 1 789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205,90 | 1 789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Амурская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,60 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,90 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Магаданская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сахалинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,70 | 941,00 | 4 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,70 | 941,00 | 4 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,70 | 941,00 | 4 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,70 | 941,00 | 4 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Забайкальский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608,00 | 756,60 | 809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608,00 | 756,60 | 809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608,00 | 756,60 | 809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608,00 | 756,60 | 809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |